##### Lampiran I

**MATRIKS RENCANA KERJA (RENJA) KELOMPOK 06 DESA TALAGA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Masalah** | **Penyebab** | **Kondisi**  **Saat Ini** | **Potensi**  **Yang Ada** | | **Alternative Pemecahan** | **Rencana Tindakan** |
| 1. **Bidang Pendidikan** | 1. Kurangnya media pembelajaran yang ada disekolah 2. Kurangnya faslitas pembangunan untuk belajar | 1. Proses pembelajaran kurang efisien dan efektif. 2. Banyak siswa yang masih kurang semangat dalam belajar | 1. Dapat disediakan media yang dapat membuat siswa semangat dalam belajar | 1. Dapat disediakan Fasilitas yang lebih baik | Ikut membantu dalam proses belajar mengajar. | * Mengadakan Bimbingan belajar (BIMBEL) |
| 1. **Bidang Sosial Budaya** | Sebagian warga belum sadar akan pentingnya bermasyarakat. | Kebudayaan masyarakat yang masih kental. | Mayoritas penduduk setempat semuanya sanak saudara. | Masyarakat mempunyai jiwa sosial yang tinggi. | Mengajak masyarakat dalam membangun desa yang lebih baik | Sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun desa yang lebih baik |
| 1. **Sarana dan Prasarana** | Kurang sadarnya masyarakat pentingnya petunjuk arah | Tidak ada petunjuk arah di jalan | Dapat disediakan petunjuk arah | Dapat disediakan petunjuk arah | Membuat petunjuk arah jalan | Mengajak masyarakat untuk membantu membuat petunjuk arah jalan |
| 1. **Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan** | Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan untuk kesehatan | Banyak sampah di area perkampungan di Desa Talaga | Dapat disediakan banyak tempat sampah | Dapat disediakan banyak tempat sampah | Mengadakan tempat sampah di area perkampungan di desa Talaga | Mengadakan tempat sampah di area perkampungan di desa Talaga |
| 1. **Bidang Agama** | Majelis talim yang kurang perawatan. | Tempat peribadatan kurang terawat | Banyaknya masyarakat di daerah tersebut. | Masyarakat memiliki kesadaraan tinggi terhadap Agama. | Mengarahkan masyarakat untuk merawat tempat peribadatan. | Membersihkan langsung dan merawat tempat peribadatan bersama-sama |

### Lampiran 2

**MATRIKS PROGRAM KERJA (PROGJA) KELOMPOK 06 DESA TALAGA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rencana Tindak/Kegiatan** | **Lokasi** | **Volume (alat dan bahan)** | **Satuan** | **Perkiraan Biaya (Rp)** | **Jadwal Pelaksanaan** | **Partisipan (Mahasiswa & Warga)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Semarak HUT RI 17 Agustus | Kp. Belokang Masjid | Hadiah Perlombaan dan doorprize | - | Rp. 2.000.000 | 17 & 18 Agustus 2019 | Mahasiswa & Warga |
| Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Digital | Kp. Belokang Masjid | Konsumsi dan pemateri | - | Rp. 2.000.000 | 20 Agustus 2019 | Mahasiswa KKM kel. 06 & Komunitas Bukalapak Banten |
| Pembuatan Website Desa | Desa Talaga | Domain & Hosting | - | Rp. 500.000 | 01-30 Agustus 2019 |  |
| Pengadaan Al-Quran dan Fasilitas Tempat Ibadah (Masjid) | Kp. Belokang Masjid | Alqur’an, Mukena, Sajadah, dll. | - | Rp. 800.000 | 25 Agustus 2019 | Mahasiswa KKM kel. 06 |
| Pembuatan Penunjuk Arah | Kp. Belokang Masjid | Besi, Pilok, dll. | - | Rp. 1.500.000 | 26 Agustus 2019 | Mahasiswa KKM kel. 06 |
| Pengembangan Desa Wisata | Desa Talaga |  | - | Rp. 4.000.000 | 28 Agustus 2019 | Kelompok KKM 06 dan Tim Inovasi Desa Kec. Mancak |
| Acara perpisahan | Kp. Belokang Masjid | konsumsi |  | 1.500.000 | 31 agustus 2019 | Mahasiswa & Warga |

## Lampiran 3

**MATRIKS JADWAL PROGRAM KERJA (PROGJA)**

**KELOMPOK 06 DESA TALAGA SELAMA PELAKSANAAN KKM TEMATIK-UNBAJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM KERJA** | BULAN AGUSTUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| **1** | Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Digital dan Launching website Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Semarak HUT RI 17 Agustus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Penyuluhan kesehatan di Posyandu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Pengadaan Al-Quran dan Fasilitas Tempat Ibadah (Masjid) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Pembuatan Penunjuk Arah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Pengembangan Desa Wisata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Mengajar SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Bimbel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Pengajian Bapak-Bapak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Pengajian Ibu-Ibu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Kerja Bakti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Nonton bareng tentang Edukasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | Pembuatan Website Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | Senam sehat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | Mengajar Madrasah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | Perpisahan di Kp.Balokang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Keterangan:**

Proses :

Libur Idul Adha :

Terlaksana :

#### Lampiran 5

#### PETA DESA TALAGA